**[2022年院级党组织换届选举工作日程安排表](http://zhfw.zju.edu.cn/zhfw/article/files/78/53/81419ecd46409db304d587e5c79b/c39e514a-f277-43f3-aacc-ace66a654daa.pdf)（供党支部参考）**

| **序号** | **时间安排** | **责任单位** | **主要工作** | **具体事项** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月24日前 | 党支部 | 核对应到会的正式党员名单 | 各支部向系党委报送不计入应到会的正式党员名单，并说明原因。 |
| 1 | 3月25日前 | 系党委 | 上报召开大会请示 | 1.向学校党委上报关于召开党员大会的**请示**  2.向党委组织部报送**不计入应到会的正式党员名单**，并说明原因 |
| 3 | 4月1日前 | 系党委 | 下发召开大会通知 | 收到批复后，制定换届选举工作方案，下发召开党员大会的通知，**对党支部书记进行动员和培训** |
| 4 | 4月15日前 | 党支部 | 第一轮酝酿推荐委员候选人初步人选 | 召开党员大会，组织党员第一轮**等额**酝酿推荐院级党组织党委委员、纪委委员候选人初步人选 |
| 5 | 4月22日前 | 系党委 | 下发第二轮推荐名单 | 汇总院级党组织党委委员、纪委委员候选人推荐情况，根据多数党组织的意见并**与组织部沟通**后，提出候选人初步人选名单，下发至党支部进行第二轮推荐 |
| 6 | 4月29日前 | 党支部 | 第二轮推荐委员候选人初步人选 | 按第一轮方式和要求进行第二轮推荐院级党组织党委委员、纪委委员候选人初步人选 |
| 7 | 5月7日前 | 系党委 | 确定委员、书记、副书记候选人预备人选并上报请示 | 1.根据多数党组织的意见，**按差额不少于20%确定院级党组织委员、纪委委员候选人初步人选**，并进行考察  2.等额研究提出院级党组织书记、副书记和纪委书记候选人初步人选  3.**与组织部沟通**后，**按差额不少于20%确定党委委员、纪委委员候选人预备人选**，等额确定院级党组织党委书记、副书记和纪委书记候选人预备人选，正式行文上报学校党委 |
| 8 | 5月27日前 | 系党委 | 做好筹备工作 | **认真组织撰写党委、纪委工作报告，广泛征求意见，确定党员大会主持人，做好其他筹备工作** |
| 9 | 5月27日 | 党支部 | 组织成员参会 | 组织党支部成员参加党员大会，听取和审查报告，选举委员。 |